## PLAN DE TRABAJO
No | PROCESO | HORARIO | FECHA | N° HORAS | ACTIVIDAD | TIPO DE ACTIVIDAD | PARTES INTERESADAS | RESPONSABLE | RECURSOS | COSTO | ESTADO | VALOR HORA
1 | Cartera | 08:00 - 11:00 | 2023-10-03 | 2 | Definición de objetivos y requisitos | Consultoria | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tiempo Humanos | 80000 | Ejecutada | 40000 | Horas Consultoría
2 | Cartera | 08:00 - 11:00 | 2023-10-05 | 2 | Identificación de Fuentes de Datos | Consultoria | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tecnológicos Tiempo Humanos | 80000 | Ejecutada | 80000 | Horas Desarrollo
3 | Cartera | 08:00 - 11:00 | 2023-10-10 | 2 | Evaluación y Limpieza de datos (Diagnostico inicial) | Consultoria | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tecnológicos Tiempo Humanos | 80000 | Ejecutada
4 | Cartera | 14:00 - 17:00 | 2023-10-12 | 3 | Diseño del Modelo de Datos | Desarrollo | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tecnológicos Tiempo Humanos | 240000 | Ejecutada
5 | Cartera | 14:00 - 16:00 | 2023-10-17 | 2 | Selección de Herramientas y Tecnologías | Desarrollo | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tecnológicos Tiempo Humanos | 160000 | Ejecutada
6 | Cartera | 08:00 - 12:00 | 2023-10-19 | 4 | Desarrollo de Scripts y Consultas SQL - PYTHON | Desarrollo | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tecnológicos Tiempo Humanos | 320000 | Ejecutada
7 | Cartera | 08:00 - 12:00 | 2023-10-24 | 4 | Implementación de Procesos ETL | Desarrollo | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tecnológicos Tiempo Humanos | 320000 | Ejecutada
9 | Cartera | 08:00 - 12:00 | 2023-10-26 | 4 | Aseguramiento de la Calidad de Datos | Desarrollo | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tecnológicos Tiempo Humanos | 320000 | Ejecutada
10 | Cartera | 14:00 - 18:00 | 2023-11-02 | 4 | Integración de Datos en un Almacén de Datos | Desarrollo | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tecnológicos Tiempo Humanos | 320000 | Ejecutada
11 | Cartera | 14:00 - 18:00 | 2023-11-07 | 4 | Desarrollo de Dashboards y Visualizaciones | Desarrollo | Líder de Proyecto / Usuarios / Analista de Datos | Usuarios - Analistas de Datos | Tecnológicos Tiempo Humanos | 320000 | Ejecutada
TOTALES |  |  | 35 | 31 | [5 empty] | 2240000
Formulas:
FECHA = DAYS([FECHA, row above],D2)