## Riesgos
No. | Identificación del Riesgo |  |  |  | Análisis | [7 empty] | ¿Materializado? | Fecha de Seguimiento | Comentarios/Observaciones
| Tipo de riesgo | Descripción | Fecha | Nombre del activo de información | Probabilidad | Impacto | Estado | Estado del riesgo | Tratamiento
[9 empty] | Actividad | Responsable | Fecha | Estado
1 | Riesgo de planeación | Planificación demasiado optimista, el tiempo estimado es muy corto | 2023-09-11 | N/A | Baja | Medio | 1 | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 2/10/2023 23/10/2023 13/11/2023 | Riesgo controlado
2 | Riesgo de planeación | Alta rotación de personal involucrado en el proyecto | 2023-09-11 | N/A | Media | Bajo | 2.5 | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 2/10/2023 23/10/2023 13/11/2024 | 2/10/2023: Se establecen las actividades de tratamiento 13711/2023: Actividad cerrada, riesgo controlado
3 | Riesgo de análisis | Definición incorrecta, incompleta o ambigua de los requerimientos necesarios para ejecutar el proyecto. | 2023-09-11 | N/A | Media | Alto | 7.5 | Mitigar | Realizar la revalidación de requerimientos en compañía de los usuarios que tienen el conocimiento de lo que realmente necesitan; evaluar la viabilidad y reorganizar las actividades | Líderes del proyecto y Usuarios | 2023-09-11 | Cerrada | NO | 2/10/2023 23/10/2023 13/11/2025 | Riesgo controlado
4 | Riesgo de diseño | Las actividades que se realizan no cumplen con la necesidad o requerimiento de la organización | 2023-09-11 | N/A | Baja | Alto | 1.5 | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 2/10/2023 23/10/2023 13/11/2026 | Riesgo controlado
5 | Riesgo de personal | Dependencia de personal para la ejecución de los desarrollos en algunos productos | 2023-09-11 | N/A | Baja | Medio | 1 | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 2/10/2023 23/10/2023 13/11/2027 | Riesgo controlado
6 | Riesgo de pruebas | No ejecutar las pruebas suficientes para garantizar el éxito del proyecto | 2023-09-11 | N/A | Baja | Medio | 1 | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 2/10/2023 23/10/2023 13/11/2028 | Riesgo controlado
8 | Riesgo de Implementación | Falta de seguimiento del progreso del proyecto | 2023-09-11 | N/A | Baja | Medio | 1 | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 2/10/2023 23/10/2023 13/11/2029 | Riesgo controlado
7 | Riesgo De Seguridad de la Información | Fuga de información | 2023-09-11 | Bases de datos | Baja | Alto | 1.5 | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 2/10/2023 23/10/2023 13/11/2030 | Riesgo controlado
8 | Riesgo De Seguridad de la Información | Pérdida de información | 2023-09-11 | Bases de datos | Media | Alto | 7.5 | Mitigar | Establecer y reforzar protocolos de seguridad para el acceso a los datos, implementando autenticación de múltiples factores, cifrado de extremo a extremo y controles de acceso basados ​​en roles | Líderes del proyecto y proceso de Tecnología | 2023-09-11 | Cerrada | NO | 2/10/2023 23/10/2023 13/11/2031 | 2/10/2023: Se establecen las actividades de tratamiento 13711/2023: Actividad cerrada, riesgo controlado
Note on D3: Fecha de identificación del riesgo.
Note on F3: Alto Puede ocurrir más de una vez en el mes. Medio Puede ocurrir más de una vez en 6 meses. Bajo Puede ocurrir más de una vez en 1 año.
Note on G3: Alto Afectación/vulnerabilidad de la confidencialidad de la información del cliente de carácter confidencial. Alta dificultad para mantener la calidad de la información en características especificadas. Indisponibilidad de la información con afectación financiera/operativa/reputacional de los servicios/procesos claves por periodos de 2 a 8 horas. Medio Afectación/vulnerabilidad de la confidencialidad de la información del cliente de carácter interna. Dificultad media para mantener la calidad de la información en características especificadas. Indisponibilidad de la información con afectación financiera/operativa/reputacional de los servicios/procesos claves por periodos de 8 a 24 horas. Bajo Afectación/vulnerabilidad de la confidencialidad de la información del cliente de carácter pública. Afectación de la calidad de la información pública respecto a las características especificadas. Indisponibilidad de la información con afectación financiera/operativa/reputacional de los servicios/procesos claves por periodos superiores a 48 horas.
Note on J3: Si el estado del riesgo es Mitigar, listar las acciones para el tratamiento del riesgo identificado, el responsable, la fecha de cumplimiento y el estado de la acción: abierta, en proceso o cerrada.

## Escalas
CRITERIO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD
Escala | Nivel | Descripción | Valor
3 | Alta | Puede ocurrir más de una vez en el mes. | 0.9
2 | Media | Puede ocurrir más de una vez en 6 meses. | 0.5
1 | Baja | Puede ocurrir más de una vez en 1 año. | 0.1
CRITERIO PARA CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Escala | Nivel | Descripción | Valor
3 | Alto | Afectación/vulnerabilidad de la confidencialidad de la información del cliente de carácter confidencial. Alta dificultad para mantener la calidad de la información en características especificadas. Indisponibilidad de la información con afectación financiera/operativa/reputacional de los servicios/procesos claves por periodos de 2 a 8 horas. | 15
2 | Medio | Afectación/vulnerabilidad de la confidencialidad de la información del cliente de carácter interna. Dificultad media para mantener la calidad de la información en características especificadas. Indisponibilidad de la información con afectación financiera/operativa/reputacional de los servicios/procesos claves por periodos de 8 a 24 horas. | 10
1 | Bajo | Afectación/vulnerabilidad de la confidencialidad de la información del cliente de carácter pública. Afectación de la calidad de la información pública respecto a las características especificadas. Indisponibilidad de la información con afectación financiera/operativa/reputacional de los servicios/procesos claves por periodos superiores a 48 horas. | 5
CRITERIO PARA CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
Escala | Nivel | Descripción | Valor
3 | Alto | Pérdida financiera alta (10 millones o más) | 15
2 | Medio | Pérdida financiera media (Menos de 10 millones) | 10
1 | Bajo | Baja pérdida financiera (Menos de 3 millones) | 5